## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: [Nombre del Proyecto] | novatech
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Responsables: Esteban Cardenas, Luis Morales, Johan Velasquez | [10 empty] | Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Verificar URL | Verificar la seguridad al momento de cambiar a URL de la pagina | 2024-08-05 | Area funcioanl: Ingreso administrativo subproceso: Cambio manual de la URL | Seguridad en la URL | http://localhost:4200/login/user | A la hora de cambiar de forma manual la URL, esta debe volver a la URL original, asi no permite mandar a la persona a otra parte que no sea en la que esta ubicado. | 1.URL: http://localhost:4200/login 2.Conexion a internet | Verificacion de seguridad en la URL en el formulario de ingreso del ROL | URL: http://localhost:4200/login | No deja cambiar la URL en la que se encuentra, a la hora de cambiar la URL y darle enter, esta vuelve al estado principal la cual es: http://localhost:4200/login | Completo | 2024-05-08 | El caso de prueba cumple con sus requisitos
2 | Verificiar Usuario | Verificar el usuario del administrador | 2024-08-05 | Area funcional: ingreso administrativo subproceso: digitar el usuario administrativo (Luis) | Seguridad de ingreso | Usuario: Luis | A la hora de digitalizar el usuario "Luis" y su contraseña, este nos debe dejar entrar a la parte administrativa de la pagina donde se hace todo el proceso de la empresa. | 1. Usuario de administrativo 2.Conexion a internet | Verificar el usuario para dar ingreso a la parte administrativa de la empresa. | Usuario administrativo con su contraseña especifica | Efectivamente nos manda al apartado del administrador donde se encuentra todo el proceso de la empresa | Completo | 2024-05-08 | El caso de prueba cumple con sus requisitos
3 | Verificar contraseña | Verificar contraseña del administrador | 2024-08-05 | Area funcional: ingreso administrativo subproceso: Digitar la contraseña (123) del perfil administrativo (Luis) | Seguridad de ingreso | Contraseña: 123 | A la hora de digitalizar la contraseña el usuario "Luis" , este nos debe dejar entrar a la parte administrativa de la pagina donde se hace todo el proceso de la empresa. | 1. Contraseña del perfil administrativo: 123 2.Conexion a internet | Verificar la contraseña del usuario administrativo para dar ingreso a la parte administrativa de la empresa. | Contraseña del perfil administrativo | Efectivamente nos manda al apartado del administrador donde se encuentra todo el proceso de la empresa | Completo | 2024-05-08 | El caso de prueba cumple con sus requisitos
4 | Menu del administrador | Verificar el inicio de sesion del administrador | 2024-08-05 | Area funcional: ingreso administrativo subproceso: Inicio de sesion del administrador | Visualizacion del menu del administador | 1.Usuario: Luis 2.Contraseña: 123 | A la hora de ingresa el usuario y la contraseña del administrador, este nos debe mandar a un menu donde especificamente el administrador puede visualizar, donde puede ver los proceso que este puede realizar en la emrpresa. | 1. Conexion a internet 2.perfil de administrador 3.menu de administrador | Verificar visualizacion del menu del administrador despues de ingresa cuyo perfil. | Perfil del adminsitrador | Efectivamente manda al menu del administrador al momento de digitalizar el usuario y la constraseña del administrador. | Completo | 2024-05-08 | El caso de prueba cumple con sus requisitos
5 | Editar perfil administrador | Editar perfil administrador | 2024-08-05 | Area funcional: Perfil administrador subproceso: editar perfil adminstrador. | editar perfil administrador | 1.Tener el apartado para editar perfil. 2.Usuario: Cardenas 3.Contraseña: 123456 | En el momento de editar el perfil de administrador, nos debe dar el ingreso al menu del administrador | 1. Conexion a internet 2.perfil de administrador (editado) 3.menu de administrador | Verificar el ingreso al meni del administrador del perfil editado. | Editar perfil del adminsitrador | Efectivamente manda al menu del administrador al momento de digitalizar el nuevo usuario y la constraseña nueva del administrador. | Completo | 2024-05-08 | El caso de prueba cumple con sus requisitos
6 | Agregar informacion | Verificar que el sistema permita correctamente agregar nueva información a la base de datos. | 2024-08-05 | Área Funcional: Administración de Datos Subproceso: Agregar Información | Agregar informacion a la base de datos | usuario:luis contraseña:123 | 1.Se muestra un mensaje de confirmación indicando que la información se ha guardado correctamente. 2. verificar la base de datos directamente, se encuentra que la información recién agregada está almacenada correctamente con todos los detalles proporcionados durante la entrada. | conexión a Internet Se deben preparar datos de prueba válidos para ingresar en los campos correspondientes durante la ejecución del caso de prueba. | Verificación de Seguridad(Rol admin) | iniciar sesion | 1.Al momento de agregar datos aparece un mensaje el cual indica el exito de la operacion 2. En la base de datos aparece correctamente la informacion | completo | 2024-05-08 | el caso de prueba cumple con sus requisitos necesarios
7 | Agregar ADMIN | Verificar que el sistema permita correctamente agregar un nuevo admin a la base de datos. | 2024-08-05 | Área Funcional: Administración de Datos Subproceso: Agregar Información | Agregar informacion a la base de datos | usuario:admin contraseña:123 | 1.Se muestra un mensaje de confirmación indicando que la información se ha guardado correctamente. 2. verificar la base de datos directamente, se encuentra que la información recién agregada está almacenada correctamente con todos los detalles proporcionados durante la entrada. | 1.conexión a Internet 2.Se deben preparar datos de prueba válidos para ingresar en los campos correspondientes durante la ejecución del caso de prueba. 3.verificar contraseña encriptada | Verificación de Seguridad(Rol admin) | registrarse | 1.Al momento de agregar datos aparece un mensaje el cual indica el exito de la operacion 2. En la base de datos aparece correctamente la informacion 3. la contraseña se encripta correctamente | completo | 2024-05-08 | el caso de prueba cumple con sus requisitos necesarios
8 | Actualizar datos | Verificar que el sistema permita correctamente actualizar datos | 2024-08-05 | Área Funcional: Administración de Datos Subproceso: Actualizar Información | Actualizar informacion en la base de datos | tipo documento:cedula | 1. Se muestra un mensaje confirmado la actualizacion de datos en el sisitema | 1.conexion a internet 2.acceso a la base de datos | Verificación de Seguridad(Rol admin) | registrarse,iniciar sesion,agregar informacion | 1.Al momento de Actualizar datos aparece un mensaje el cual indica el exito de la operacion | completo | 2024-05-08 | el caso de prueba cumple con sus requisitos necesarios
9 | Eliminar datos de todos los objetos del sistema | Verificar que el sistema permita eliminar correctamente los datos de los objetos | 2024-05-09 | Área Funcional: Administración de datos. subproceso:Eliiminar información | Eliminar información de la base de datos | seleccionar el boton de eliminar para el registro deseado | 1-Se espera que el sistema confirme la petición que el usuario hace de eliminar datos especificos de objetos especificos en el sistema | 1.conexion a internet 2.acceso a la base de datos | 1-Los objetos de la DB deben tener datos | Iniciar sesión, eliminar información en objetos especificos de la base de datos | 1-Al momento de eliminar datos, el sistema arroja una alerta de confirmación y la petición del usuario se ve reflejada en el sistema al momento | completo | 2024-05-09 | el caso de prueba cumple con sus requisitos necesarios
10 | Asignar tareas al tecnico | Verificar la correcta funcionalidad de la asiganción de tareas-servicios a los tecnicos | 2024-05-09 | Área funcional:Administrar tecnicos. Subproceso: Agregar servicios al tecnico | Agregar información a la base de datos | el administador asigna un servicio al tecnico, ingresa el equpo. | 1-Se espera que el sistema confirme la petición que el usuario hace de agregar datos especificos de objetos especificos en el sistema, para la correcta asignación de tareas al tecnico. 2-Se espera que el sistema refleje la información agregada en los objetos | 1.conexion a internet 2.acceso a la base de datos | 1-Verificación de funcionalidad-rol ADMIN | Iniciar sesión, agregar información en objetos especificos de la base de datos | 1-Al momento de agregar datos para la asignacion de tareas para cada técnico, el sistema arroja una alerta de confirmación y la petición del usuario se ve reflejada al momento | completo | 2024-05-09 | el caso de prueba cumple con sus requisitos necesarios
11 | Cerrar sesión | Verificar la funcionalidad del sistema para cerrar sesión | 2024-05-09 | Area funcional: | Cerrar sesión del usuario logeado en el sistema | clickear en el boton de inicio de sesion | 1-Se espera que el sistema confirme el cierre de la sesion del usuario, muestre una alerta y redireccione al inicio de sesion | 1.conexion a internet 2.acceso a la base de datos | 1-Verificacion de seguridad en el sistema | Iniciar sesión, cerrar sesión | 1-el sistema cierra la sesiónsatisfactoriamente, y nos lleva al login de nuevo para validar las credenciales en caso de querer iniciar sesión de nuevo | completo | 2024-05-09 | el caso de prueba cumple con sus requisitos necesarios

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.